## チーム
鵜
馬場 | 吉澤 | 吉野 | 太田 | 永井 | 小林
鵜係 | プランナー | プログラマー | デザイナー | 鵜係
侍
山口 | 橋立 | 荒木 | 池田 | 羽生田
野口 | 小山 | 石川 | 白石 | 尾崎

## 授業時間
2023-03-22 | 水 | 5 | 45 | ゲームの核となる面白さが体験できる状態 （α版）
2023-03-27 | 月 | 5
2023-03-28 | 火 | 5
2023-03-29 | 水 | 5
2023-03-30 | 木 | 5
2023-04-03 | 月 | 5
2023-04-04 | 火 | 5
2023-04-05 | 水 | 5
2023-04-06 | 木 | 5
2023-04-11 | 火 | 5 | 70 | ゲームに必要な要素が全て入っていて タイトルからゲーム終了まで通しで遊べる状態 （β版）
2023-04-12 | 水 | 5
2023-04-13 | 木 | 5
2023-04-17 | 月 | 5
2023-04-18 | 火 | 5
2023-04-19 | 水 | 5
2023-04-20 | 木 | 5
2023-04-24 | 月 | 5
2023-04-25 | 火 | 5
2023-04-26 | 水 | 5
2023-04-27 | 木 | 5
2023-05-08 | 月 | 5
2023-05-09 | 火 | 5
2023-05-10 | 水 | 5
2023-05-16 | 火 | 5 | 20 | 各要素のブラッシュアップ・デバッグ （マスター版）
2023-05-17 | 水 | 5
2023-05-22 | 月 | 5
2023-05-23 | 火 | 5
2023-05-24 | 水 | 5 | 15 | 応募準備（PV・応募書類）
2023-05-30 | 火 | 5
2023-05-31 | 水 | 5
150

## タスクたたき台
作業内容 | 優先順位 | 予定工数（時間） | 担当者
企画の精査 | S | 15 | 吉澤
タスクの洗い出し | S | 2 | 吉澤
移動の処理 | S | 1 | 野口 | 核となるプレイヤーの操作の実装
魚発射の処理 | S | 3 | 野口
飲み込む処理（アイテムの取得、空気泡） | S | 5 | 野口
息継ぎの処理 | S | 3 | 野口
移動スピードの変化の処理 | S | 1 | 野口
状態ごとのプレイヤーの当たり判定を変化させる処理 | S | 3 | 野口
障害物の当たり判定 | S | 3 | 野口
ダメージ（ノックバック・無敵状態・明滅）の処理 | A | 2 | 野口
ビルドデータでの操作の確認 | S | 1 | 全員
スクリプトの整理 | A | 3 | 野口
問題点の整理 | A | 5 | 全員
プレイヤーの動作のエフェクト作成 | A | 5 | 太田 | プレイヤーの動作のブラッシュアップ
プレイヤーの動作のエフェクト実装 | A | 3 | 野口
攻撃時の当たり判定 | A | 3 | 野口
アイテムによる攻撃の変化 | A | 10 | 野口
UI（HP・酸素・満腹ゲージ・撃破数）の作成 | A | 5 | 𣘺立 | 4
UI（HP・酸素・満腹ゲージ・撃破数）の実装 | A | 3 | 野口
カメラの寄せ引き | B
ゲームオーバー処理とTimelineの演出 | S | 3 | 橋立 | ゲームの進行に関わる処理
ゲームクリアの処理とTimelineの演出 | S | 3 | 橋立
ポーズ機能の実装 | A | 3 | 野口
Timelineでのスタート演出 | S | 3 | 橋立
リザルトデータの保存 | B | 3 | 野口
敵の基礎作り | A | 10 | 野口 | 敵の処理
ボス作成 | A | 10 | デザイナー
ボスの処理 | A | 10 | 野口
水中タイプの敵の処理 | A | 5 | 野口
飛行タイプの敵の処理 | A | 5 | 野口
固定砲塔タイプの敵の処理 | B | 5 | 野口
鵜飼の作成 | A | 2 | 野口
無敵の敵の作成 | A | 3 | 野口
敵の見た目作成 | A | 20 | デザイナー
HPゲージ作成 | B | 3 | 橋立
SEとBGMの選定 | S | 5 | 太田
SEとBGMの実装 | S | 3 | 野口
PostProcessでの表現模索 | A | 3 | 太田
タイトル名の決定 | S | 3 | 全員 | タイトル画面の作成
メニュー項目の決定 | S | 2 | 橋立
音量設定の処理 | B | 3 | 野口
操作方法の画面作成 | A | 3 | 橋立
サンプルステージ | S | 3 | デザイナー | ステージの作成
ステージ０の作成（チュートリアル） | B | 10 | デザイナー
ステージセレクト画面 | B | 5 | デザイナー
リザルトデータの表示 | B | 5 | デザイナー
ステージ１の作成 | S | 10 | デザイナー
ステージ２の作成 | S | 10 | デザイナー
ステージ３の作成 | S | 10 | デザイナー
チュートリアルの処理 | B | 10 | 野口
シェーダーの設定 | B |  | デザイナー
デバッグ・調整 | S | 20 | 全員
269